## SprintBacklog
| Feature | Story | 验收标准 | 优先级 | 完成时间 | 验收准则 | 状态 | 故事点 | 责任人 | 迭代
9 | 环境 | Title：在github建立一个项目，代码上传到github AS：玩家 I Need to：对弈结束后，可以通过回放功能查看每一步 So that：可以回顾对弈过程，进行学习、提高 | [6 empty] | 黄海伦
1 | 账户管理 | Title：用户注册 AS：玩家 I Need to：注册用户基本信息，包括昵称，密码 So that：可以记录该用户的对弈结果，进行积分、排名 | [6 empty] | 高科
1 |  | Title：用户退出 AS：玩家 I Need to：点击退出 So that：去掉用户在线信息
3
8 | 回放 | Title：对弈回放 AS：玩家 I Need to：对弈结束后，可以通过回放功能查看每一步 So that：可以回顾对弈过程，进行学习、提高 | [6 empty] | 戴若愚、陈皓
1 | 主页面 | Title：积分排行榜。 AS：玩家 I Need to：通过平台提供的人机对弈、机机对弈游戏进行练习 So that：查看到对弈的结果、积分排名，以便吸引更多人进行对弈
1 |  | Title：比赛排行榜。（参考AlphaGo算法排名） AS：玩家 I Need to：通过平台提供的人机对弈、机机对弈游戏进行正式比赛 So that：查看到比赛的结果、积分排名，以便吸引更多人进行对弈
Title：查看游戏规则 AS：玩家 I Need to：访问游戏界面后，查看到比赛的规则 So that：没有参加过培训，也能通过了解规则进行游戏
3
| 机机对弈 | Title：C语言机器人对弈 AS：C语言编写的机器人 I Need to：直接连接机机对弈的服务器接口，可以进行对弈 So that：支持不同语言编写的机器人进行对弈
|  | Title：Java语言机器人对弈 AS：Java语言编写的机器人 I Need to：直接连接机机对弈的服务器接口，可以进行对弈 So that：支持不同语言编写的机器人进行对弈 | [6 empty] | 戴若愚
Title：Python语言机器人对弈 AS：Python语言编写的机器人 I Need to：直接连接机机对弈的服务器接口，可以进行对弈 So that：支持不同语言编写的机器人进行对弈
4 | 人机对弈
5 |  | Title：对弈 AS：玩家 I Need to：选择在线用户，或者机器玩家，点击“开始”进行对弈 So that：可以通过对弈进行游戏，如果是已登录的用户成绩记录到积分排名中
Title：对弈过程展示 AS：玩家 I Need to：选择跟机器玩家进行对弈，机器玩家每走一步都显示出内部的决策数据 So that：可以查看到决策数据，增加趣味性
6 |  | Title：最优提示 AS：玩家 I Need to：点击“提示”，触发机器人进行计算，选出胜率最高的一步 So that：可以查看到不同步数的胜率，增加趣味性
7 | 观战 | Title：观战功能 AS：非比赛玩家 I Need to：进入比赛room，可以实时、在线看到玩家走的每一步棋 So that：可以支持多人不同地点实时观看比赛，增加趣味性
10
11
15
16
21
19
20
21
22
23
26

## 发布计划
发布计划
版本 | 时间 | DoD
V1.0 版本 1、 用户管理。 1） 用户注册、登录。 2、战绩显示。分为人机对弈、机机对弈两个榜 3、人机对弈。1） 可以选择的机器人对手包括mcts和ucb1 4、人人对弈。 可以提供游戏厅，进入房间进行对弈 5、机机对弈。1） 提供C版本的board 2） C版本的客户端可以连接服务器平台进行机机对弈。 3、提供Java、Python版本进行机机对弈 | 2016-09-11 | 1、在公司内网可以登录进行人机对弈 2、对弈结束后，可以查看到对弈的结果，排行榜
V1.1 版本 1） 可靠性、容错设计。 2） 提供观战功能。非对弈选手进入到房间，可以通过页面查看到走的每一步棋 3） 比赛回放功能。 可以通过保存的对弈过程数据，在页面上一步一步回放比赛进程。 | 2016-09-25